## Webプログラミング演習1
■Webプログラミング演習1
▼今回は個人制作
・今回は個人制作となります
■配布物
・デザインカンプファイル（プログラミング科-Webプログラミング演習1-デザインカンプ.fig）
・コーディング仕様書（このファイルの シート「ディレクトリ構成」 と シート「コーディング仕様」）
・進捗管理表（このファイルのシート「進捗管理」）
■盛り込む内容の注意点■
・ドロワーメニューの実装

## ディレクトリ構成
■ディレクトリ構成
※フォルダ名・ファイル名はここに記載されている内容に従って作成してください
| ルートディレクトリ | 下層１ | 下層２ | フォルダ
| 氏名のローマ字表記 例：MachidaHaruhisa 氏・名の順でスペースは入れずに半角英字で記述 苗字と名前の始めの文字は大文字にする | common | リセットCSS | ファイル
|  | images | 各画像ファイル
|  | styles | style.css
index.html
※補足情報
・フォルダ名やファイル名に全角文字を入れないこと
・指定のあるフォルダ名とファイル名は、指定通りの名称で作成すること
・リセットCSSは、カピぞうのテキストにあったreset.cssを「common」フォルダに格納して使用すること

## コーディング仕様書
■コーディング仕様■
| 制作するサイト |  | 架空のリフォーム施工業者サイト
| 参考資料 |  | プログラミング科-Webプログラミング演習1-デザインカンプ.fig
| ファイル・変数の命名規則 |  | 半角英数字・キャメル型で作成 ※全角文字や半角カナ文字は使用しないこと
| 使用言語 |  | HTML・CSS
| 文字コード |  | UTF-8
| リソース格納先 | CSSディレクトリ名 | styles
|  | 画像ディレクトリ名 | images
| title要素 |  | Design House Renovations
| 必須meta要素 |  | 文字コード指定 ビューポート指定
| 対応ブラウザ | PC | Chrome最新版
|  | モバイル | ※Chromeのデベロッパーツール「iPhoneX」で確認
| JavaScript | 使用有無 | なし
| ブレイクポイント |  | 設定必須 768pxを基準とし、その他は個人で適宜設定可

## 進捗管理_見本
【※見本※ 進捗管理シート】
■メンバー
| 名前 | 担当内容
| 町田 | HTML・CSSのコーディング
■進捗状況管理表
| 作業内容 |  | 対応者 | 目標期日 | 対応完了日 | 備考
| 指示書の確認・仕様の把握 |  | ー | 2023-11-15
| ディレクトリの準備 |  | 町田 | 2023-11-15
| 共通ファイルの準備 |  | 町田 | 2023-11-15
| 画像の準備 |  | 町田 | 2023-11-15
| ページのヘッダー部分作成 |  | 町田 | 2023-11-16
| ページのフッター部分作成 |  | 町田 | 2023-11-16
| ページのメインコンテンツ部分作成 |  | 町田 | 2023-11-21
| ページのドロワー部分作成 |  | 町田 | 2023-11-24
| ページのレスポンシブ対応 |  | 町田 | 2023-11-27
| 動作確認 |  | ー | 12/1 必須
| 発表 |  | ー | 2023-12-04

## 進捗管理_金田英樹
【進捗管理シート】
■メンバー
| 名前 | 担当内容
| 金田 | HTML・CSSのコーディング
■進捗状況管理表
| 作業内容 |  | 対応者 | 目標期日 | 対応完了日 | 備考
| 指示書の確認・仕様の把握 |  | ー | 2024-05-14 | 2024-05-14
| ディレクトリの準備 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14
| 共通ファイルの準備 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14
| 画像の準備 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-15
| ページのヘッダー部分作成 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 5/27修正
| ページのフッター部分作成 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 5/27修正
| ページのメインコンテンツ部分作成 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 5/27修正
| ページのドロワー部分作成 |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-27
| ページのレスポンシブ対応 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 未対応
| 動作確認 |  | ー | 2024-05-24 | 2024-05-27
| 発表 |  | ー | 2024-05-27 |  | PCデザイン等一部未完了